ICS 53.020.99

CCS J 80

团    体    标    准

导架爬升式工作平台安装、拆卸
安全技术规程

Technical specification for safety of installation and dismantlement

of mast climbing work platform.

（征求意见稿）

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

中国工程机械工业协会  发布

T/CCMA 0016-2026

代替T/CCMA 0016-2011

目次

前言	II

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 基本规定	6

5 安装与验收	7

6 拆卸	12

附录A  （资料性） 导架爬升式工作平台基础检验记录表	14

附录B  （资料性） 导架爬升式工作平台安装检查验收记录表	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准参考了GB/T 27547-2011《升降工作平台 导架爬升式工作平台》。

本标准代替T/CCMA 0016-2011《外墙保温施工作业平台安装、拆卸和使用安全技术规程》，与T/CCMA 0016-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

删除了与高处作业吊篮安装、使用及拆卸相关的全部内容；

将标准名称由“外墙保温施工作业平台安装、拆卸和使用安全技术规程”更改为“导架爬升式工作平台安装、拆卸安全技术规程”；

将原标准的“外墙保温施工作业平台”都更改为“导架爬升式工作平台”；

删除了“本标准不适用于建筑外立面脚手架或附着升降脚手架”的内容（见2011年版的第1章）；

更改了“本标准适用于建筑施工、老旧建筑改造（如外墙翻新、增加外墙保温材料等）、烟囱及冷却塔施工与维护用的导架爬升式工作平台”的内容（见第1章）；

更改了“规范性引用文件”中的相关内容（见第2章）；

更改了术语及定义（见第3章，2011年版的第3章）；

删除了“外墙保温施工作业平台的安装、拆卸单位应具备政府或产品归口行业协会颁发的产品安装、拆卸相应的资质证书”的要求[见2011年版的4.1a)]；

删除了“外墙保温施工作业平台的安装、拆卸单位应具有资质评审规定的专业技术人员”的要求[见2011年版的4.1 b)]；

删除了“外墙保温施工作业平台应具有政府或产品归口行业协会颁发的产品生产资质证书、产品鉴定证书和产品检测报告”的要求，增加了“导架爬升式工作平台应具有产品铭牌”及具体包含的内容（见4.2，2011年版的4.2）；

更改了对导架爬升式工作平台安装、拆卸专项施工方案的相关要求（见4.3，2011年版的4.4）；

删除了对导架爬升式工作平台安装拆卸单位、租赁或产权单位、使用单位、监理单位、施工总承包单位工作职责的具体要求（见2011年版的4.7~4.11）；

增加了“导架爬升式工作平台安装、拆除的专业人员应接受培训、安全交底并应得到授权后方可作业”的内容，并增加了对培训工作的要求（见4.5）；

增加了“安装前，安装人员应熟悉施工方案、任务分工，落实各项安全措施”的内容（见4.6）；

增加了“安装前应充分了解各构配件重量、地基基础情况、周边环境等信息。确认具备安装拆除条件后，按照专项施工方案实施”的内容（见4.7）；

增加了“导架爬升式工作平台如存在使用延伸平台的情况，应在产品说明文件中对延伸平台所允许的荷载值和相应的工作条件作出明确规定”的内容（见4.8）；

增加了“导架爬升式工作平台安装完毕后，相关单位应组织对其进行验收，验收合格后方可投入使用”的内容（见4.9）；

增加了“在选用导架爬升式工作平台和制定安装具体步骤时，使用方应考虑现场条件，并应参考导架爬升式工作平台制造商提供的操作规程和安装说明”的内容（见5.1.1）；

增加了对“导架爬升式工作平台安装工程施工现场条件”的要求（见5.1.3）；

增加了安装导架爬升式工作平台前，应进行现场确认的具体内容，并将“标准导架、附着架应满足使用说明书的要求”“核实现场的配电和供电符合说明书要求”和“防坠安全器是否在有效标定期内”的内容调整到安装前现场确认的具体要求（见5.1.4，2011年版的5.1.1，5.1.3，5.1.5）；

增加了“导架爬升式工作平台应满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定的外电防护距离，同时建筑物的防雷接地应有效”的内容（见5.1.5）；

删除了“对于独立安装的导架爬升式升降工作平台，应将支腿调平并稳固地支撑于地面上，方可进行其他结构件的安装作业。如果地面处于松软、斜坡或坑洼不平地面，应在地面附加木板、钢板进行铺垫，然后将支腿进行调平”的内容（见2011年版的5.1.6）；

更改了安装前对导架爬升式工作平台的检查要求（见5.1.6，2011年版的5.1.4）；

删除了“当指挥信号传递困难时，应使用对讲等通信工具进行指挥”的内容（见5.2.5，2011年版的5.2.5）；

更改了“导架爬升式工作平台安装作业阶段的风力不得超过6级风(12.5m/s)，且安装高度不应超过计算书中所允许的最大高度”的内容（见5.2.6，2011年版的5.2.6）；

删除了对标准悬挂支架和特殊悬挂支架的要求（见2011年版的5.2.9,5.2.10）；

删除了工作平台安装中对高处作业吊篮的要求（见5.2.11，2011年版的5.2.11）；

增加了导架爬升式工作平台的安装流程（见5.2.12）；

增加了对底座、导架、工作平台、控制系统及安全装置、附着架安装的具体要求（见5.2.13~5.2.17，2011年版的5.2.12）；

增加了导架与附着架连接的具体要求（见5.2.18）；

删除了对外墙保温施工作业平台整机组装与调试的要求（见2011年版的5.2.16）；

增加了导架爬升式工作平台安装完成前后需自检和验收的具体内容（见5.3.1~5.3.7）；

删除了对外墙保温施工作业平台使用阶段的全部要求（见2011年版的第6章）；

删除了对高处作业吊篮拆卸时的具体要求（见2011年版的7.2）；

增加了拆除准备阶段的相关内容（见6.1）；

增加了“导架爬升式工作平台应按自上而下的顺序拆除导架和附着架”的内容（见6.2.6）；

增加了“导架和附着架必须交替拆除，不应一次拆除两道及以上附着架”的内容（见6.2.7）；

增加了“重复以上操作直至导架拆除完成，然后拆除护栏、脚手板、安全门、电控系统、平台横梁。松开可调支腿，直至轮子接触地面”的内容（见6.2.8）；

增加了拆除过程检查的具体内容（见6.3）；

更改了基础检验中需检验项目（见附录A，2011年版的附录A）；

删除了安装检查验收表中与高处作业吊篮相关的检验项目，并增加了导架爬升式工作平台需检验项目（见附录B，2011年版的附录B）；

删除了外墙保温施工作业平台班前检查项目表、外墙保温施工作业平台定期检修与保养项目表（见2011年版的附录C、附录D）。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会组织制订。

本文件起草单位：*****、*****。

本文件主要起草人：***、***、***。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——T/CCMA 0016-2011

导架爬升式工作平台安装、拆卸

安全技术规程

范围

本标准规定了导架爬升式工作平台的安装、拆卸等要求。

本标准适用于建筑施工、老旧建筑改造（如外墙翻新、增加外墙保温材料等）、烟囱及冷却塔施工与维护用的导架爬升式工作平台。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5226.1        机械电气安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 22795       混凝土用膨胀型锚栓型式与尺寸

GB/T 27547       升降工作平台 导架爬升式工作平台

GB/T 38552       导架爬升式工作平台安全使用规程

GB 40160         升降工作平台安全规则

GB 50007         建筑地基基础设计规范

GB 50202         建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB/T 50231       机械设备安装工程施工及验收通用规范

JGJ 46           施工现场临时用电安全技术规范

术语和定义

GB 27547界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

导架爬升式工作平台mast climbing work platform ;MCWP

为人员在结构高处作业提供可移动通道的有驱动的通道系统。由以下四部分组成：

a)至少有一个可以用于作业平台爬升和支撑作业平台的导架；

b)有能承载在安全工作载荷之下的人员、设备、工具和物料等的作业平台；

c)有支承导架结构的底架或轮式底盘；

注1;底盘或底架可为预定独立高度之下的MCWP提供稳定性，超出时要将导架附着在建筑物或其他结构物上。

d)附着架。

[来源：GB/T 38552-2020,3.1]

作业平台 work platform

导架爬升式工作平台中用于运送施工人员、设备和物料，并在其上实施作业的运动部件。

[来源：GB/T 38552-2020,3.2]

主平台 main platform

由主要结构件构成的工作平台部件。

[来源：GB/T 38552-2020,3.3]

延伸平台 platform extension

由次要结构件构成的工作平台的附加部件，其利用主平台进行支撑与定位。

导架 mast

对平台提供支承和导向的结构。

[来源：GB/T 38552-2020,3.5]

底架 base frame

在地面上用于支承导架爬升式工作平台的导架和升降装置的部件。

[来源：GB/T 38552-2020,3.6]

底盘 chassis

在地面上用于移动和支承导架爬升式工作平台的导架和升降装置的部件。

[来源：GB/T 38552-2020,3.7]

支腿 outrigger

在特定的使用条件下，支撑底架用于保持或增加导架爬升式工作平台稳定性的部件。

注：支腿也可用于调平底架。

[来源：GB/T 38552-2020,3.10]

附着架 mast tie

在导架与建筑物或其他结构之间，对导架进行横向约束的锚固装置。

[来源：GB/T38552-2020,3.9]

护栏 guardrail

安装在导架爬升式工作平台四周的防护围栏。

平台安全门 platform door

安装在导架爬升式工作平台上，出入平台的安全门。

专业人员 professionals

拥有MCWP的理论知识和实践经验并接受过必要的培训和训练，能顺利完成相关任务的人员。

[来源：GB/T 38552-2020,3.28]

基本规定

导架爬升式工作平台安装、拆卸单位应符合：

应配备与承担工程相适应的专业技术人员和专业作业人员。主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应持有安全生产考核合格证书。安装、拆卸作业人员应具有特种作业人员的资格证书；

安装、拆卸单位应与使用单位在导架爬升式工作平台安装前签订安全协议，明确双方的安全生产责任。安装、拆卸单位和使用单位为同一单位时，应向建设单位、总包单位或监理单位提供安全管理规章制度、安全管理保证措施及安全施工方案。

导架爬升式工作平台应具有产品铭牌、产品型式检验报告、产品合格证、使用说明书等，铭牌应包括制造商名称、产品名称和型号、产品编号和出厂日期等主要技术性能参数内容。

导架爬升式工作平台安装、拆卸作业前，应具有审核合格的安装、拆卸专项施工方案。专项施工方案应包括但不限于以下内容：

- 工程概况；

编制依据；

作业人员职责；

导架爬升式工作平台安装位置平面布置图；

导架爬升式工作平台技术参数、主要零部件外形尺寸和重量；

安装、拆卸工具及仪器；

安装、拆卸工艺程序、步骤与方法；

安全装置的调试说明；

重大危险源和安全技术措施；

安全应急预案。

当安装、拆卸过程中专项施工方案发生变更时，应重新对方案进行审批，未经审批不得继续进行安装、拆卸作业。

导架爬升式工作平台安装、拆除的专业人员应接受培训、安全交底并应得到授权后方可作业。培训工作应符合GB/T38552及GB40160的要求。

安装前，安装人员应熟悉施工方案、任务分工，落实各项安全措施。

安装前应充分了解各构配件重量、地基基础情况、周边环境等信息。确认具备安装、拆除条件后，按照专项施工方案实施。

导架爬升式工作平台如存在使用延伸平台的情况，应在产品说明文件中对延伸平台所允许的荷载值和相应的工作条件作出明确规定。

导架爬升式工作平台安装完毕后，相关单位应组织对其进行验收，验收合格后方可投入使用。

安装与验收

安装条件及安装准备

在选用导架爬升式工作平台和制定具体安装步骤时，使用方应考虑现场条件，并应参考导架爬升式工作平台制造商提供的操作规程和安装说明。

导架、附着架安装作业前，应对基础支撑结构进行承载验算。安装单位应根据工程总包单位提供的导架爬升式工作平台基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等基础资料，确认所安装的导架爬升式工作平台附着架基础、安装底座的地基等符合导架爬升式工作平台安装、拆卸工程专项施工方案的要求。总包单位、监理单位和安装单位应在导架爬升式工作平台安装前按附录A对基础进行验收，合格后方能安装。

导架爬升式工作平台安装工程施工现场条件应符合GB 50231的相关规定：

- 临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气和照明等，应能满足机械设备安装工程的需要；

- 安装过程中，宜避免与建筑或其他作业交叉进行；

- 应设置消防设施;

- 应符合卫生和环境保护的要求。

在安装导架爬升式工作平台前，应进行现场确认，包括但不限于以下内容：

- 标准导架、附着架需满足使用说明书的要求；

- 导架的安装位置；

- 结构物上附着点及临时附着点的结构强度；

- 施工人员和物料的出入口位置；

- 导架爬升式工作平台的运行通道上不应有障碍物；

- 导架爬升式工作平台的基础条件，地基承载力需满足要求；

- 防坠安全器需在有效标定期内；

- 核实现场的配电和供电符合说明书要求；

- 确认是否有未经授权的变动、改变用途或增加平台节和导架结构零部件，如附着中心的改动、横幅，防护网提升装置或附件的增加。

导架爬升式工作平台应满足JGJ 46规定的外电防护距离，同时建筑物的防雷接地应有效。

安装前对导架爬升式工作平台的检查要求如下：

- 查验产品合格证、产品型式检验报告及随机资料；

清点、核对及检查各零部件应齐全，所有零部件应由同一企业提供；如需补充或更新，应与原配零部件的规格、性能相同；缺少或需更改的结构件不应在现场临时加工；

- 安全装置的安全警示标识应清晰、完整，电控系统应齐全、完好；

- 对有可见裂纹的构件应进行修复或更换；对锈蚀、磨损和变形超标的结构件应进行更换。

安装作业前，应对辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能进行检查，合格后方能投入作业。

导架爬升式工作平台的附着架形式、附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附着架与水平面之间的夹角、导架自由端高度和导架与主体结构件水平距离等均应符合产品使用说明书的要求。特殊的附着架设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求。

安装作业前，安装技术人员应根据导架爬升式工作平台安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求，对安装作业人员进行安全技术交底，并由双方在交底书上签字，交底书应留存备查。

安全技术交底应包括但不限于以下技术内容：

- 导架爬升式工作平台的性能参数；

- 安装、拆卸的程序和方法；

- 各部件的连接形式及要求；

- 导架爬升式工作平台的安装要求；

- 作业中的安全操作措施和应急预案。

满足下列情况之一的导架爬升式工作平台不应安装使用：

- 属国家明令淘汰或禁止使用的；

- 超过国家相关法规和安全技术标准或制造厂家规定使用年限的；

- 经检验达不到安全技术标准规定的；

- 无安全技术档案的；

- 无齐全有效的安全保护装置的。

安装作业

安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。

安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场指导与监督。

安装作业范围应设置警戒线或明显的警示标志，非作业人员不得进入警戒范围。

进入现场的安装作业人员应配有安全防护装备，高处作业人员应系安全带，穿防滑鞋。作业人员不应酒后作业。

安装作业中应明确分工，统一指挥。安装导架爬升式工作平台的危险部位时应采取可靠的防护措施。

导架爬升式工作平台安装作业阶段的风力不得超过6级(12.5m/s)，且安装高度不应超过产品说明书中所允许的最大高度。

电气设备安装应按导架爬升式工作平台使用说明书的规定进行，安装用电应符合JGJ 46的规定。

导架爬升式工作平台电气系统应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω。

安装导架爬升式工作平台前应确定附着墙体上是否有突出物，从而确定工作平台离墙的距离。

导架爬升式工作平台须在底部开始安装，如无法在底部进行安装，应有可靠的机械装置辅助，同时施工人员应采取相应的安全措施。

导架爬升式工作平台安装应满足下列要求：

- 应按照使用说明书规定的程序和步骤依次安装；

- 螺栓应按要求加装垫圈，所有螺母均应紧固；

- 销轴端部应安装开口销或轴端挡板等止推装置，开口销开口角度均应大于60°；

- 各部件安装应正确、螺栓的规格应匹配，不得以小代大，确认无误后，紧固全部螺栓；

- 安装完毕应由专人重新检查，所有紧固件应紧固到位。

导架爬升式工作平台的安装流程：

      - 底座定位安装→带有驱动单元的导架安装→标准导架安装→工作平台安装→脚手板、护栏、安全门安装→控制系统安装→导架接高及附着架安装。

底座安装应满足下列要求：

- 安装底座的地基与基础应符合GB50007、GB50202的相关规定，地基的处理方式可采取直接使用、铺设钢板、夯实、铺设钢架桁梁、钢筋混凝土基础等形式；

- 调节底座的支腿，使主要受力点集中在支腿上，支腿应能承载制造商所允许的全部荷载；

- 支腿的撑脚应能在任意方向转动一定的角度，该角度为制造商规定的最大坡度加10°；

- 应通过机械止停装置对支腿梁的移动进行限制；

- 导架爬升式工作平台工作时禁止使用气动支腿。

导架安装应满足下列要求：

- 导架安装时，应对导架的垂直度进行测量校准。导架安装垂直度偏差应符合表1的规定；

安装垂直度偏差

| 导架架设高度 h(m) | h≤70 | 70<h≤100 | 100<h≤150 | 150<h≤200 | h>200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度偏差 (mm) | 不大于(1/1000)h | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 |

- 导架的接高安装必须采用规定的工艺流程；

- 导架和安装导架所需要的工具应放置于工作平台上，且工具重量不得超过规定的荷载；

- 导架接高时，提升高度距导架顶部距离不得小于0.2m。用螺栓连接两节导架时，应拧紧到规定的扭矩值；

- 安装过程中，须检查两侧导架安装的配件完整，方向正确，紧固可靠，高度一致，方可继续接高导架；

- 在导架爬升式工作平台顶部应安装限位装置。

工作平台安装应满足下列要求：

- 安装单柱型导架爬升式工作平台时，应使用三个销轴安装驱动单元两侧的横梁；

- 安装单柱型导架爬升式工作平台时，工作平台两侧的横梁长度应保持相等，且工作平台横梁应在最低位置安装；

- 单柱型导架爬升式工作平台的脚手板、护栏、安全门、梯子应做到对称安装；

- 安装双柱型导架爬升式工作平台时，两导架之间第一节工作平台横梁应使用上部的两个销轴与驱动单元固定，两导架外侧第一节工作平台横梁应使用三个销轴与驱动单元固定；

- 双柱型导架爬升式工作平台应先安装工作平台脚手板、外侧护栏、内侧护栏、左右两侧护栏，再安装两个驱动单元处的安全门；

- 主平台的任何延伸平台安装应可靠紧固，以防发生意外滑动；

- 当主平台及延伸平台的运行速度超过3.6m/min，或工作平台与导架之间的距离小于150mm时，应安装不低于2m的防护罩，以防止施工人员触及导架，在靠近导架的工作平台边缘应安装高度不低于150mm的护脚板。

控制系统及安全装置安装应满足下列要求：

- 平台底座、平台节、驱动装置等主体部分全部安装完毕后，检查各安全限位装置是否完整，连接是否可靠；

- 电控箱应安装在工作平台中部的护栏上，用螺栓紧固；

- 驱动单元的电缆线应接入电控箱；

- 电源电缆线应被固定于指定位置；

- 确认输入电压等级符合要求、相序正确后，连接电源，应使用专用配电箱，并满足施工用电安全防护要求；

- 通电进行导架爬升式工作平台测试时，检测各安全装置是否有效，确认无误后方可进行后续安装作业；

- 电气和电子电路装置及元件安装应符合GB 5226.1的规定；

- 在底架或底盘上的易触及位置，应根据GB 5226.1的规定安装一个主控制开关。

附着架安装应满足下列要求：

- 附着于建筑物的锚固点，应由具有相应资质的单位进行锚固强度检测，并出具相关报告；

- 安装完成后最顶端导架距离下方附着杆不得超过3m；

- 相邻上下两道附着拉节点控制在间距6m范围之内；

- 异形双柱导架爬升式工作平台根据现场实际楼层高度选用每层进行附着固定拉结操作。当安装过程中附着间距大于6m时，须在6m内设临时附着杆，确保使用安全；

- 应根据被连接结构主体的型式和特点，设计合适的附着支座连接形式，一般可采用植入锚栓、焊接连接等形式；

- 当附着支座采用焊接与结构主体连接时，应由具有焊接资质的专业人员进行焊接操作，并应采取措施保证焊接质量，焊接后应检查焊缝质量，无焊接缺陷；

- 当附着支座采用螺栓与结构主体连接时，化学螺栓或螺杆等级不得低于8.8级，螺母必须有可靠的防松措施，双螺母紧固后宜保证有3个丝扣以上螺纹外露；

- 当拉结点为楼体圈梁或主体钢筋混凝土结构时，宜采用化学锚栓作为拉结点。采用化学锚栓时应满足GB 22795的规定，且使用化学锚栓的直径不宜小于Ml6；

- 当建筑主体结构无法满足附着要求时，可采取设置钢梁、钢柱等临时结构附着，应经专家论证后方可实施。

导架与附着架连接应满足下列要求：

- 附着框通过导架间螺栓的连接锁定在导架靠墙侧，附着框通过定制加厚十字扣件及抗滑移扣件与附着杆进行连接；

- 附着杆与附着支座应使用螺栓进行连接;当附着于钢筋混凝土墙面时，应采用化学锚栓进行拉节点设置，并与附着支座固定；

- 附着杆与墙面夹角宜在30°~55°范围内；

- 附着架附着在不同立面时应设置加强措施；

当需要安装导架加厚标准节时，应确保普通标准节和加厚标准节的安装部位正确，不得用普通标准节替代加厚标准节。

接高导轨标准节时，应按使用说明书的规定进行附墙连接。每次加节完毕后，应对导架的垂直度进行校正，且应按规定设置行程限位和极限限位，经验收合格后方能运行。

连接件和连接件之间的防松防脱件应符合使用说明书的规定，不得用其他物件代替。对有预紧力要求的连接螺栓，应使用扭力扳手或专用工具，按规定的拧紧次序将螺栓准确地紧固到规定的扭矩值。安装标准节连接螺栓时，宜螺杆在下，螺母在上。

安装自检和验收

导架爬升式工作平台安装前，应对底座安放位置的地基基础进行检测或验收，检测、验收项目记录在附录A表格中。

导架爬升式工作平台安装完毕后，应进行一次自检工作，自检内容应包括但不限于以下内容：

- 齿轮齿条啮合紧密、在上升下降过程中无错齿现象且无异常振动和噪声；

- 驱动单元无明显异响、制动器灵敏有效、减速机无明显漏油现象；上、下行程限位装置灵敏可靠；

- 水平限位开关能自动调平；

- 防坠装置的制动距离符合产品使用说明书要求；

- 工作面脚手板与悬挑端脚手板间的缝隙不应超过15mm；

- 导架爬升式工作平台供电线路三相五线制，有接零接地装置，控制箱有防雨装置，外壳无明显变形、门锁完好；行程开关、按钮、旋钮、指示灯、插座等元器件有效；

- 导架爬升式工作平台上应设置醒目的标识牌，标明允许作业荷载、作业人数和安全注意事项；堆载区设置明显标识；

- 安装完成后，以125%的均布额定荷载做静态超载试验，观察导架爬升式工作平台有无下滑、变形、损坏或其他异常现象；

- 应全行程进行不少于3个工作循环的空载试验，每一个工作循环的升、降过程中应进行不少于两次的制动，其中一次在半行程应至少进行一次上升和下降的制动试验，观察有无制动瞬时滑移现象。

导架爬升式工作平台安装完毕后，在进行导架加高安装前应按附录B进行一次自检工作。

导架爬升式工作平台整机安装完毕且经调试后，安装单位应按附录B及使用说明书的有关要求对安装质量进行自检，并应向使用单位进行安全使用交底。

安装单位自检合格后，由建设单位、总包单位和监理单位或具有资质的第三方检验单位组织有关人员进行验收检查，检查内容及要求见附录B,检查合格并填写《导架爬升式工作平台安装验收表》(见附录B), 由相关人员签字后方可投入使用。

未经验收或验收不合格的导架爬升式工作平台不应投入使用。

安装自检表、检测报告和验收记录等纳入设备档案。

拆卸

拆除准备

导架爬升式工作平台拆除前，可根据实际情况按照本规程5.1的部分规定执行。

工作平台拆除之前，非拆除作业人员不得在地面防护围栏内、导架爬升式工作平台运行范围内、导架内以及附着架上等区域活动。

在拆卸之前，拆卸作业人员应检查以下内容:

- 确认拆卸前所有结构构配件无缺失、松动现象；

- 确认导架爬升式工作平台或附着架上无集中荷载影响拆除作业；

- 确认当最后一道附着架松开时，底架或底盘在所有方向上均能提供足够的稳定性；

- 确认拆卸人员应知晓导架爬升式工作平台所能承载的导架节的最大数量、工作平台长度、辅助设备及其放置要求。

在拆卸现场应设置警示标志或安全护栏。

拆除作业

导架爬升式工作平台拆卸时应按照专项施工方案，并在专业人员的指导下实施。

导架爬升式工作平台拆卸应符合下列要求：

- 拆卸附着架时导架的自由端高度应始终满足使用说明书的要求；

- 应确保与基础相连的导轨架在最后一个附着架拆除后，仍能保持各方向的稳定性。

风力大于6级(12.5m/s)以上的大风、大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，不应进行拆除作业。

导架爬升式工作平台拆卸应连续作业。当拆卸作业不能连续完成时，应根据拆卸状态采取相应的安全措施。

不得将导架爬升式工作平台的任何部件从高处抛下。

导架爬升式工作平台应按自上而下的顺序拆除导架和附着架。将拆下的导架均匀堆放在工作平台堆载区，严格控制活荷载，堆载不应超过制造商要求的最大限制。拆除一定数量的导架及附着架后，应将放置在工作平台上的所有拆除构件及时运送至地面，运放至物料堆放区，再继续进行导架拆除作业。双柱型导架应同步拆除。

导架和附着架必须交替拆除，不应一次拆除两道及以上附着架。

重复以上操作直至导架拆除完成，然后拆除护栏、脚手板、安全门、电控系统、平台横梁。松开可调支腿，直至轮子接触地面。

检查

拆除过程检查应包括但不限于以下内容：

- 拆除下方设置安全警戒，有专人监督；

- 拆除前导架爬升式工作平台上的垃圾、杂物等应及时清理；

- 拆除导架、附着架应符合本规程6.8条规定，并将拆下的导架平稳放置在堆载区域运到地面。

- 若导架爬升式工作平台有构件损坏或有缺陷，应使用辅助设备进行拆除作业。

（资料性）
导架爬升式工作平台基础检验记录表

导架爬升式工作平台基础验收记录见表A.1。

  - 表A.1  导架爬升式工作平台基础验收记录表

| 设备名称 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 安装部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 |  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格 | 证据 |  |  |  | 不合格 |  | 原因 |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 验收 单位 | 总包单位 |  |  | 安装单位 |  |  |  | 监理(建设)单位 |  |  |  |
|  | 项目负责人： 年月日 |  |  | 项目负责人： 年月日 |  |  |  | 监理工程师： 年月日 |  |  |  |

A本表由安装单位填报，建设单位、监理单位、总包单位各保存一份。

B

（资料性）
导架爬升式工作平台安装检查验收记录表

导架爬升式工作平台安装检查验收见表B.1。

  - 表B.1 导架爬升式工作平台安装检查验收记录表

| 编号 |  | 验收日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 施工地点 |  |  |  |
| 使用单位 |  | 安装单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  | 生产单位 |  |  |  |
| 设备编号 |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 平台型号 |  | 平台长度 | m |  |  |
| 作业高度 | m | 额定载重量 | kg |  |  |
| 检验项目 | 检验内容及要求 |  |  | 检验结果 | 备注 |
| 1. 资料查验 | 1.1产品合格证 |  |  |  |  |
|  | 1.2型式试验报告 |  |  |  |  |
|  | 1.3使用说明书 |  |  |  |  |
|  | 1.4安装、拆卸单位作业人员证书 |  |  |  |  |
|  | 1.5安装、拆卸专项施工方案 |  |  |  |  |
| 2. 结构件 | 2.1主要结构件应无可见裂纹，无明显变形和腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 2.2焊缝应无可见裂纹或开裂 |  |  |  |  |
|  | 2.3结构件、插接件和紧固件应安装完整 |  |  |  |  |
|  | 2.4销轴端部应安装开口销或轴端挡板等止退装置，开口销开口角度均应大于60° |  |  |  |  |
|  | 2.5螺栓应露出螺母2个螺距以上 |  |  |  |  |
| 3. 导架 | 3.1导架的垂直度偏差应符合表1规定 |  |  |  |  |
|  | 3.2导架加厚标准节安装时，部位应正确，且不得用普通标准节替代加厚标准节 |  |  |  |  |
|  | 3.3接高导轨标准节应符合使用说明书的规定进行附墙连接，并设置行程限位和极限限位 |  |  |  |  |
|  | 3.4连接件和连接件之间的防松防脱件应符合产品使用说明书的规定 |  |  |  |  |
|  | 3.5安装标准节连接螺栓应使用扭力扳手或专用工具；螺杆在下，螺母在上 |  |  |  |  |
|  | 3.6底部限位碰块应连接、调整正确，无损坏 |  |  |  |  |
|  | 3.7顶部限位碰块应连接、调整正确，无损坏 |  |  |  |  |
|  | 3.8导架顶部元件/顶部缓冲器(顶节)应连接正确，无损坏或变形 |  |  |  |  |
| 4. 齿轮齿条 | 4.1齿条应连接正确、无损坏，在磨损极限内 |  |  |  |  |
|  | 4.2相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm |  |  |  |  |
|  | 4.3沿长度的齿差应≤0.6mm |  |  |  |  |
|  | 4.4齿条计算宽度参与啮合应≥90% |  |  |  |  |
|  | 4.5齿轮的啮合侧隙应在0.2~0.5mm范围内 |  |  |  |  |
| 5. 附着架 | 5.1附着架管应无损坏、变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 5.2连墙板应安装正确、规格合适 |  |  |  |  |
|  | 5.3管卡应连接正确，无损坏或变形 |  |  |  |  |
|  | 5.4斜支撑应无损坏、变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 5.5斜支撑管卡应安装正确，无变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 5.6第一套附着架高度应合适 |  |  |  |  |

表B.1（续）

|  | 5.7附着架间距应合适 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8每道附墙间隔不大于6m，顶部限位导架自由端不能超过3m |  |  |  |  |
| 6. 工作平台 | 6.1走台板应无损坏，变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 6.2走台板连接销、螺栓连接应正确 |  |  |  |  |
|  | 6.3护栏连接应正确 |  |  |  |  |
|  | 6.4护栏应无损坏、变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 6.5延伸片应无损坏、变形或腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 6.6延伸片应位置正确并锁紧 |  |  |  |  |
| 7. 安全装置 | 7.1防坠安全器外观应无缺陷、无损伤 |  |  |  |  |
|  | 7.2防坠安全器应动作灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 7.3所有安全联锁装置包括限位开关应工作正常 |  |  |  |  |
|  | 7.4双导架式升降平台的自动调平系统应状态良好 |  |  |  |  |
|  | 7.5平台上应安装手动控制装置，且应能防止意外操作 |  |  |  |  |
| 8. 电控系统 | 8.1应采用三相五线制供电 |  |  |  |  |
|  | 8.2电气线路绝缘电阻不应小于2MΩ |  |  |  |  |
|  | 8.3接地电阻不应大于4 Ω |  |  |  |  |
|  | 8.4电控箱应设置相序、过热、短路、漏电等保护装置 |  |  |  |  |
|  | 8.5应设有切断总电源的非自动复位式急停按钮 |  |  |  |  |
|  | 8.6电控箱上按钮应具有防水功能 |  |  |  |  |
|  | 8.7电控箱应具有防水、防尘等措施，且有门锁 |  |  |  |  |
|  | 8.8电控箱内电器元件应排列整体，固定可靠 |  |  |  |  |
|  | 8.9电缆线应无破损、无变形 |  |  |  |  |
|  | 8.10制动系统应触发灵敏、可靠 |  |  |  |  |
| 9. 试验 | 9.1超载试验后，升降平台应无永久变形 |  |  |  |  |
|  | 9.2超速坠落试验中，制动距离应在制造商给定的范围内，且应在无需马达制动器的作用下制动 |  |  |  |  |
|  | 9.3紧急下降（提升）试验中，升降平台的下降（提升）速度不得超过0.3m/s |  |  |  |  |
|  | 9.4每项试验结束后，应检查设备是否变形，且设备应能正常工作 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 参加 验收 单位 | 总包单位 | 安装单位 | 监理（建设）单位 |  |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

本表由安装单位填报，建设单位、监理单位、总包单位各保存一份。