ICS 53.020.99

CCS J 80

团体标准

T/CCMA****—2026

代替T/CCMA 0019-2011

钢结构安装无脚手架施工工艺规程

Technical Specification for Non-scaffold Construction of Steel Structure Installation （征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支撑文件一并附上。

2026-**-**发布

2026-**-**实施

中国工程机械工业协会   发布

目    次

前    言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 施工机械配置与选型	4

5 施工准备及操作要点	4

6质量控制措施	5

7机械设备绿色施工与环保控制	6

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，严格遵循标准化文件编制的规范性、科学性和实用性原则。

本文件替代T/CCMA 0019-2011《钢结构安装无脚手架施工工法》，与T/CCMA 0019-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了不适用本标准的情况，增加了术语“无脚手架施工”、“移动式升降工作平台”（见1、3，2011年版的1、3）；

删除了3工法特点和4工艺原理（2011年版的3、4）；

更改了施工工艺规程的准备工作（见4.2，2011年版的5.2）；

删除了6主要施工机具与设备（见2011年版的6）；

- 更改了7.2质量控制措施的内容（见6.2，2011年版的7.2）；

删除了8安全措施（见2011年版的8）；

- 删除了9环保措施、增加了6机械设备绿色施工与环保控制（见7，2011年版的9）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：北京凯博擦窗机械科技有限公司、中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会、***。

本文件主要起草人：***。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

首次发布为T/CCMA 0019—2011；

本次为第一次修订。

钢结构安装无脚手架施工工艺规程

范围

本文件规定了钢结构厂房、多高层钢结构建筑的无脚手架施工的工艺原理、施工流程、操作要点、机具配备、质量控制、安全防护及环保措施等内容，为相关工程的施工组织、技术实施、质量验收和施工监测提供统一的技术依据和操作规范。

本文件不适用于特种钢结构（如大跨度空间钢结构、桥梁钢结构、海洋钢结构等）及特殊环境（如高温、高湿、强腐蚀、地震高烈度区等）下的钢结构无脚手架安装施工，此类工程应结合工程特点制定专项施工方案。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。引用文件的相关要求与本文件不一致时，以本文件为准；本文件未明确规定的，应严格遵循引用文件的要求。

GB 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

GB/T 25849 移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 无脚手架施工 non-scaffold construction

以起重设备为核心完成重型构件起吊就位，以各类移动式升降工作平台为登高作业载体，替代传统脚手架完成高空安装、连接、固定等过程作业的施工方法。

3.2 移动式升降工作平台 mobile elevating work platform（MEWP）

用于将人员、工具和物料运送到工作位置的设备，至少包括带有控制装置的工作平台、伸展结构和底盘。

施工机械配置与选型

4.1 机械配置总体要求

无脚手架施工使用的所有机械应符合国家标准，具备有效的检验合格文件或出厂合格证，安全装置齐全有效。

机械选型应与施工对象的构件重量、安装高度、作业半径、场地条件、结构形式匹配。

4.2 机械配置与选型

- 主力起重机械可采用汽车起重机、履带起重机等，产品符合GB 6067.1 《起重机械安全规程 第1部分：总则》，具备出厂合格证明文件。

- 选型考虑构件最大重量、吊装幅度、安装高度、场地承载力等因素。

- 所有起重机的力矩限制器、超载保护装置、支腿压力监测、吊臂倾角传感器、高度限位、回转限位、钢丝绳防脱槽等安全装置齐全完整有效。

- 移动式升降工作平台的安全装置应齐全完整有效，

- 产品符合GB/T25849《移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法》，具备出厂合格证明文件。

- 产品选型符合经批准的施工方案中的规定。

- 安全装置：平台超载保护、倾斜保护、支腿全伸 / 调平监测、紧急停止、下降限速、护栏、防滑底板。

施工准备及操作要点

5.1施工准备

- 施工方案内容应包含：起重机站位、支腿地基、作业半径、幅度匹配、行走路线；明确升降平台机型、数量、作业高度、承载、协同方式等，并应履行审批程序。

- 可利用BIM 建模完成机械路径模拟、吊装干涉检查、平台作业空间仿真，输出机械最优作业方案。

- 场地硬化并检测地基承载力，应满足起重机支腿、升降平台支撑要求；软弱区域铺设路基箱、加厚钢板，确保机械不沉陷、不失稳。

- 所有机械进场前，应进行必要的性能检测、安全装置校验、载荷试验、易损件更换、系统调试等质量证明文件，合格后方可使用。

- 操作人员应培训合格，涉及特种设备、特种作业和特殊工种的，应符合从业准入条件要求。

5.2钢结构机械化作业操作要点

5.2.1 钢柱与主梁安装（起重机+升降平台双机协同）

5.2.1.1起重机械作业

- 钢柱、主梁吊装可采用汽车起重机、履带起重机为主吊机械，配置专用吊具、      平衡吊梁、多点式吊点。

- 吊装遵循刚度单元优先原则，先吊装带柱间支撑的框架柱与框架梁，快速形成稳定空间结构体系，再以该单元为基准向两侧顺序扩展安装。

- 作业全过程应能实时监控吊重、臂长、作业幅度、吊臂倾角、支腿反力与沉降状态。

- 风速≥6 级时严禁进行起重吊装作业；雨雪、浓雾、结冰、雷电及能见度低于安全标准的恶劣天气，全部起重机械停止作业。

5.2.1.2升降平台作业

- 高空作业人员应保证全程在移动式升降工作平台护栏防护范围内完成构件摘钩、垂直度校正、临时固定、高强螺栓紧固、节点焊接等全部工序，严禁在无防护的构件上站立、行走或作业。

- 高空吊索摘除、缆风绳安装与拆卸、构件校正、节点终拧等高风险工序全部由升降平台承载完成。

5.2.2 屋面安装（机械上料 + 机械化铺装）

- 屋面压型板、复合板可采用起重机械搭配专用铁扁担多点同步起吊。

- 超长屋面板材可采用机械滑索提升机、专用板材夹具进行垂直上料，配合升降平台实现精准对位、平稳就位。屋面面板搭接缝可采用电动锁口机进行机械化连续咬合，锁边密实、平顺、防水性能可靠。

- 高檐口、屋脊、坡屋面、天沟等特殊部位应优先选用直臂式升降工作平台，通过一次举升覆盖全高度、全角度作业区域。

5.2.3 围护系统安装（多平台集群作业）

- 墙面围护系统可采用多台剪叉式升降平台集群同步施工，并行完成墙面檩条固定、保温棉铺设、外墙板安装、密封打胶、包角收口等工序。

- 檐口高度＞15m、外立面弧形、转角、凹凸造型复杂区域，可采用具备360°回转、跨障碍作业能力的高空作业平台，可精准到达各类复杂施工点位。

- 门窗框架可采用升降平台整体举升就位，配合激光测量仪器进行机械化校正。框架水平度、垂直度、位置偏差应满足规范要求，校正完成后采用电动紧固设备瞬时固定。

5.2.4 防火涂料与内部安装（机械喷涂 + 双平台协同）

- 钢结构防火涂料可采用高压无气喷涂机进行机械化连续喷涂，喷涂流量、压力、扇面可调，涂层均匀、厚度稳定、无流挂、无漏底；可使用升降平台为喷涂机械与操作人员提供稳定、安全的高空作业工位。大型通风机组、给排水管道、暖气主管等重型设施，可采用两台移动式升降工作平台双侧同步举升、协同对接、机械找平、定位固定。

- 升降平台进入室内楼面作业前，应对楼面承载力进行验算；平台支撑腿下方应铺设大面积钢板或路基箱分散荷载；平台移动应以低速慢行模式。避免对楼面结构产生冲击、振动及集中荷载损伤。

6质量控制措施

钢结构安装无脚手架施工中使用的机械设备，采取施工前的设备管控和过程中的设备管控以确保钢结构安装的工程质量达到GB 50205 《钢结构工程施工质量验收标准》的要求。

6.1施工前的设备管控

- 施工方案必须明确起重机械选型、作业幅度、支腿布局、升降平台机型、登高作业路线、机械协同工序，并进行机械工况验算与模拟。

- 场地承载力必须满足起重机支腿、升降平台支撑的受力要求。

- 特种作业人员必须符合从业准入条件，并经专项操作培训与安全交底。

6.2 过程中的设备管控

- 起重机械作业控制：吊装全过程由力矩限制器、称重传感器、支腿压力监测系统实时监控，严禁超载、斜拉、快速变幅；钢柱、钢梁应采用专用吊具、平衡吊梁多点吊装，保证构件平稳就位。

- 升降平台作业控制：平台必须全伸支腿、自动调平、垫板全覆盖；人员在平台护栏内完成摘钩、校正、紧固、焊接、喷涂，必须做好相应的安全防护措施，以确保安装精度与结构偏差符合要求。

7机械设备绿色施工与环保控制

钢结构安装无脚手架施工除了要满足GB/T 《建筑工程绿色施工规范》的要求外，还应满足如下要求。

7.1 机械设备废水与油污控制

- 施工现场应分区设置标准化、密闭式专用机械清洗区，地面进行抗渗耐磨硬化处理，对机械冲洗废水收集、处理、循环利用；

- 设备维修区、停放区、加油区，设置防泄漏设施，废弃油液应分类密闭储存、专人管理、台账登记、处置，严禁随意倾倒、渗漏、混排。

7.2 机械设备节能与材料节约

- 施工现场宜选用节能、高效、低排放、电动化等绿色机械设备；

- 机械吊装作业应防止构件扭曲、变形、磕碰、损伤，减少冲击荷载与操作失误造成的板材弯折、构件损坏、饰面划伤；

- 施工现场实行机械设备统一调度、智能排班、错峰作业，利用信息化平台优化机械行走路线、吊装路径、作业时序，减少机械空转、怠速、等待、重复行驶、无效往返，提升设备利用率，降低燃油、电力消耗及机械磨损。

7.3 机械设备噪声控制

- 施工现场优先选用低噪声、低振动、低转速型施工机械；

- 建立机械设备定期保养、检修、润滑；

- 施工现场可布设机械噪声监测设备；

- 采取场界噪声达标排放的保障措施。

7.4 机械设备光污染控制

- 施工机械配套作业照明、夜间施工照明可采用 LED 节能定向灯具，配备可调节机械遮光罩、防眩光挡板等；

- 机械焊接作业设置移动式遮光围挡、全封闭焊接作业间，应有效阻挡焊接弧光外泄、避免强光直射周边区域。

7.5 机械设备固废处置

- 机械加工固废应采取减量化、资源化、无害化的措施；

- 危险废物，应使用专用防渗密封容器分类存放、标识清晰、专区保管，建立危废管理台账，闭环清运、规范处置。

7.6 机械设备绿色管理

鼓励采用智能化机械管理平台、GPS 定位、远程监控、能耗监测系统，对机械设备运行状态、作业效率、能耗数据、故障预警实时监控分析。